## Sheet1
系统 | 项目 | 版本功能点 | 产品经理 | 本周进展 | 下周计划 | 风险与应对
惠金所APP | V3.0 | 理财申购、活期转入转出、我的定期、我的活期、充值提现、身份认证、绑定银行卡等 | 陈晓曦 | 1、录制使用视频 2、客户端以及h5增加埋点 | 1、完成集成测试 2、完成视觉走查、产品走查 3、UAT环境发布 | 1、文案尚未通过法务审核，下周产品进行跟催 2、项目时间较紧张，剩余BUG多，计划安排项目组周末加班解决 3、APP上个人温金活期问题较多，经和业务沟通，由于暂时无法上线，可暂不支持
| V3.1 | TouchID、会员体系、引导好评、投资提醒、排序条件改造、债权转让产品、法律文件更新、品牌升级 | 陈晓曦/张猛 | 1.TouchID、会员体系、引导好评、投资提醒、排序条件改造、法律文件更新已输出原型图，待评审。 2.债权转让产品待进一步明确需求 3.品牌升级未开始 | 评审调整V3.1原型图 | 暂无
| 惠钱包支持卡券功能 |  | 张猛 | 无 | 等待惠钱包那边的工作安排 | 暂无
PC主站 | 投资提醒 |  | 张猛 | 整理需求 | 输出投资提醒PC端原型图 | 暂无
| 惠钱包支持卡券功能 |  | 张猛 | 无 | 等待惠钱包那边的工作安排 | 暂无
| 债权转让产品 |  | 张猛
| 法律文件更新 |  | 张猛 | 整理需求 | 确定主站的工作计划 | 暂无